## Sheet1
Qui ?	Quand ?	Quoi ?	Combien (en heures) ?
N et V	??	Brainstorming / Création de l'idée de départ	3
N	01/10/16	Création du blog	1
N et V	03/10/16	Trouver les technologies envisagées	2
N	03/10/16	Début de l'apprentissage de Node.js avec socket.io / Création du Git	2
N	04/10/16	Début de mise en pratique de socket.io	2
N	05/10/16	Utilisation de socket.io pour faire un système de salon (héberger/rejoindre)	2
N et V	26/10/16	RDV avec notre tuteur de projet	1,5
N et V	26/10/16	Création d'un compte Slack / Trello pour la gestion de projet	0,5
N	01/11/16	Apprentissage et Installation de Symfony3	0,5
V	01/11/16	Apprentissage et Installation de Symfony3	2
N et V	02/11/16	Comprendre comment lier Symfony3 / Node.js	1
V	02/11/16	Comprendre comment lier Symfony3 / Node.js	1
N	02/11/16	Elaboration d'un listing des tâches / Découpage de l'application	1
V	??	Passage vers un projet Symfony2.8 pour pouvoir utiliser WebSocketBundle	?
V	??	Installation de WebSocketBundle, remplaçant de socket.io pour Symfony	?
V	??	Mise en place d'un design à partir d'un thème Bootstrap (Knight Theme)	?
N	23/11/16	Comprendre comment utiliser WebSocketBundle (~similaire à socket.io)	2
N et V	30/11/16	Réussite de la mise en place de WebSocketBundle + Début de la mise en place de FOSUser	2
N et V	07/12/16	Tentative de mise en place correct de FOSUser -> Problème de BDD "PDO drive not found"	2
V	13/12/16	Résolution FOSUserBundle	2
V	02/01/16	Modifications de routage et de design (FOSUser)	1,5
V	02/01/16	Tentative de mise en place du projet sous un serveur distant	2
N et V	04/01/16	Tentative de mise en place de la création de salon et corrections de problèmes	2
N et V	05/01/16	Application des modifications de routage et de design faites et nouvelles branches de travail	2

		Ce fichier passe sur google drive pour une meilleur utilisabilité.

			35	TOTAL
			51	TOTAL Réel (sans prendre en compte le travail parallèle)